## Feuille1
| Sprint 0 |  | Sprint 1
| 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 2019-02-22
Constitution de groupe
Choix de l’API
Choix des technologies
Mise en place de l’env
Écriture de la documentation
Création de User-Stories
Backlog Refinement
Estimation des users stories
US-1
US-2
US-3
US-4
US-5
US-6